| UBND HUYỆN THANH MIỆN BCĐ HỘI KHOẺ PHÙ ĐỔNG HUYỆN LẦN THỨ IX | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 01 /KH-BCĐ | Thanh Miện, ngày 11 tháng 11 năm 2015 |

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội khoẻ Phù Đổng huyện Thanh Miện lần thứ IX

Căn cứ  Quyết định số 2336/QĐ-BGD&ĐT  ngày 06 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Hội khoẻ Phù Đổng (HKPĐ) toàn quốc lần thứ IX-2016.

Căn cứ kế hoạch số 1908/ KH-BCĐ ngày 24 tháng 8 năm 2015 của Ban chỉ đạo HKPĐ lần thứ IX- 2016 về việc xây dựng Kế hoạch tổ chức HKPĐ toàn quốc lần thứ IX- 2016.

Căn cứ quyết định số 1101/QĐ-UBND ngày 06/11/2015 của Uỷ ban nhân dân huyện Thanh Miện về việc thành lập Ban chỉ đạo HKPĐ lần thứ IX.

Ban chỉ đạo HKPĐ xây dựng Kế hoạch tổ chức HKPĐ các cấp trong huyện lần thứ IX và chuẩn bị lực lượng học sinh tham gia HKPĐ cấp tỉnh lần thứ IX- 2016. Nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Hội khoẻ Phù Đổng là Đại hội Thể dục Thể thao học sinh phổ thông nhằm duy trì và đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, thường xuyên tập luyện và thi đấu các môn thể thao để nâng cao thể lực, góp phần giáo dục nhân cách cho học sinh.

Đánh giá công tác giáo dục thể chất trong các nhà trường; thông qua các môn thi đấu thể thao phát hiện các tài năng của học sinh nhằm tiếp tục bồi dưỡng, đào tạo, tuyển chọn đoàn thể thao học sinh huyện Thanh Miện tham gia HKPĐ cấp tỉnh lần thứ IX- 2016 đạt kết quả cao.

Thông qua việc tổ chức HKPĐ các cấp là dịp tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao trình độ tổ chức, giảng dạy, huấn luyện của đội ngũ giáo viên thể dục ở các trường học, tăng cường mối quan hệ với các tổ chức xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giáo dục thể chất trong các nhà trường phát triển đạt chất lượng cao.

2. Yêu cầu

Hội khoẻ Phù Đổng các cấp phải được tổ chức từ cấp trường đến cấp huyện , tạo khí thế thi đua sôi nổi và trở thành ngày hội Thể dục Thể thao lớn của học sinh các cấp.

Thực hiện mục tiêu Nghị quyết số 29 - NQ-TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Chuẩn bị đầy đủ về mọi mặt để tổ chức HKPĐ toàn huyện lần thứ IX theo đúng mục đích, yêu cầu đặt ra. Đảm bảo nghi lễ trọng thể, an toàn, nội dung phong phú, thiết thực; không phô trương hình thức và tránh lãng phí.

Chuẩn bị tốt lực lượng học sinh tham gia HKPĐ cấp tỉnh đạt thành tích cao.

II. KẾ HOẠCH TIẾN HÀNH HKPĐ CÁC CẤP LẦN THỨ IX VÀ CHUẨN BỊ LỰC LƯỢNG HỌC SINH THAM GIA HKPĐ TOÀN TỈNH LẦN THỨ IX-2016

1. Tiến trình tổ chức HKPĐ các cấp lần thứ IX

  - Tổ chức HKPĐ cấp trường

Đây là nội dung trọng tâm được xác định là quan trọng và cơ bản nhất trong tiến trình HKPĐ các cấp. Do vậy yêu cầu 100% các trường học phải tổ chức Hội khỏe Phù Đổng.

- Nội dung, hình thức tổ chức:

- Lễ khai mạc:

+ Diễu hành biểu dương lực lượng của các khối tham dự (khối nghi thức, khối các VĐV, trọng tài).

+ Lễ chào cờ (hát Quốc ca, hành khúc HKPĐ); Tuyên bố lí do giới thiệu đại biểu; Diễn văn khai mạc.

+ Lời hứa vận động viên, tuyên thệ trọng tài.

+ Chương trình đồng diễn thể dục chào mừng.

- Thi đấu thể thao:

Nội dung thi đấu gắn liền với những môn học nội khoá thường xuyên được tập luyện và phổ cập rộng rãi ở địa phương.

Tổ chức thi đấu từ 2- 3 môn thể thao. Lựa chọn thi đấu các môn như Bóng đá, Cơ vua, Đá cầu, Điền kinh, TD Aerobic, Võ thuật...

- Thời gian tổ chức:

+Các trường Tiểu học, THCS tổ chức  trước ngày 31 tháng 12 năm 2015.

1.2. Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện lần thứ IX

Đối tượng tham dự

Hội khoẻ Phù Đổng toàn huyện lần thứ IX phải quy tụ được những học sinh xuất sắc nhất của các trường TH, THCS tham gia thi đấu nhằm lập được nhiều kỷ lục tại HKPĐ. Trên cơ sở đó lựa chọn những học sinh tiêu biểu nhất của huyện tham gia HKPĐ cấp tỉnh lần thứ IX - 2016.

Nội dung và hình thức tổ chức

- Lễ khai mạc cấp huyện

Quy mô dự kiến từ 1.500 - 2.000 người tham gia bao gồm:

+ Khối nghi thức: 89 học sinh THCS.

+ Đoàn diễu hành: 631 người.

+ Màn đồng diễn: 600 học sinh TH và THCS.

+ Lãnh đạo, khách mời: 234 người (Tỉnh, huyện, các xã, thị trấn).

+ Ban tổ chức, nhân viên phục vụ: 40 người.

- Thời gian, địa điểm

Dự kiến Lễ tổng duyệt vào ngày 17 tháng 1 năm 2016 ( Chủ nhật) ; Lễ khai mạc vào ngày 24 tháng 01 năm 2016 ( Chủ Nhật). Địa điểm tại Sân vận động huyện Thanh Miện (Nội dung, chương trình của Lễ khai mạc HKPĐ lần thứ IX, Ban chỉ đạo sẽ xây dựng kế hoạch chi tiết riêng).

* Tổ chức thi  đấu các môn thể thao cấp huyện

Số lượng môn thi HKPĐ cấp huyện lần thứ IX tiến hành tổ chức thi đấu 05 môn thể thao, bao gồm Tiểu học: Thi Bóng đá mini nam, Thể dục Aerobic; THCS: Thi Điền kinh, Đá cầu, Thể dục Aerobic.

Thời gian thi đấu dự kiến:

Cấp Tiểu học: Bóng đá mini nam 21-28/11/2015; Aerobic 09-10/01/2016.

Cấp THCS: Điền kinh 19-21/01/2016; Đá cầu 27/01-25/02/2016; Aerobic  19-20/02/2016.

1.3 Tổng kết Hội khỏe Phù Đổng

Dự kiến sẽ tiến hành vào cuối tháng 8/2016 (sau khi kết thúc HKPĐ toàn quốc lần thứ IX- 2016. Ban chỉ đạo, Ban tổ chức HKPĐ căn cứ vào thành tích của HKPĐ cấp trường, cấp huyện , cấp tỉnh và toàn quốc để xét khen thưởng cho tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Hình thức khen thưởng là giấy khen và các phần thưởng khác.

2. Thành lập đoàn thể thao học sinh huyện Thanh Miện tham gia HKPĐ cấp tỉnh lần thứ IX- 2016

Thời gian thi đấu dự kiến từ đầu tháng 01/2016 đến 10/3/2016.

Nội dung tham gia bao gồm 05 môn: Điền kinh, Đá cầu, Aerobic (THCS); Aerobic, Bóng đá mini nam (TH).

3. Chỉ tiêu: Đoàn thể thao học sinh huyện Thanh Miện tham dự HKPĐ cấp tỉnh lần thứ IX phấn đấu xếp thứ hạng từ 1- 7/12 huyện, thị xã, thành phố.

- CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TIẾN HÀNH HKPĐ CÁC CẤP LẦN THỨ IX

  - Thành lập Ban chỉ đạo HKPĐ các cấp như sau:

  - Cấp huyện

Thực hiện Quyết định số   1101 /QĐ-UBND ngày  06 /11/2015 của Chủ tịch UBND huyện Thanh Miện về việc thành lập Ban chỉ đạo HKPĐ huyện Thanh Miện lần thứ IX.

- Nhiệm vụ Ban chỉ đạo:

Hướng dẫn ban hành Điều lệ HKPĐ cấp huyện; chỉ đạo tổ chức thành công HKPĐ cấp trường, cấp huyện .

Chỉ đạo công tác chuẩn bị lực lượng đoàn học sinh của huyện tham gia HKPĐ cấp tỉnh lần thứ IX.

  - Cấp trường

Thành lập Ban tổ chức HKPĐ cấp trường: Đồng chí Hiệu trưởng các trường làm Trưởng ban. Tuỳ theo từng cơ sở và điều kiện thực tế ở địa phương, Ban tổ chức cần có cơ cấu gọn nhẹ nhưng đủ năng lực tổ chức HKPĐ.

* Nhiệm vụ Ban chỉ đạo:

Tổ chức tốt HKPĐ cấp trường và chuẩn bị lực lượng học sinh tham gia các môn thi đấu trong khuôn khổ HKPĐ cấp huyện và cấp tỉnh.

Thành lập đoàn thể thao tham gia HKPĐ cấp huyện và cấp tỉnh.

2. Về cơ sở vật chất và kinh phí

2.1. Cơ sở vât chất

Tất cả cơ sở vật chất, trang thiết bị TDTT hiện có ở các trường được sử dụng tối đa cho nhu cầu tập luyện của học sinh và tổ chức HKPĐ các cấp.

Ban chỉ đạo HKPĐ các cấp cần tập trung xem xét hiện trạng để có biện pháp tu sửa, cải tạo, nâng cấp những dụng cụ TDTT cần thiết phục vụ cho yêu cầu tiến hành HKPĐ. Ban chỉ đạo HKPĐ huyện xây dựng kế hoạch trình UBND huyện phê duyệt về việc nâng cấp tu sửa các cơ sở vật chất phục vụ HKPĐ.

  - Kinh phí tổ chức

Kinh phí tổ chức HKPĐ cấp trường: Do trường chủ động cân đối trong dự toán ngân sách được giao; Kinh phí tổ chức HKPĐ cấp huyện và kinh phí tập huấn, tham gia thi đấu cấp tỉnh được cân đối, bố trí trong dự toán ngân sách sự nghiệp giáo dục năm 2015 và năm 2016.

Ban chỉ đạo Hội khoẻ Phù Đổng huyện yêu cầu các thành viên trong Ban chỉ đạo, các Ban, ngành đoàn thể liên quan triển khai tốt những nội dung trong kế hoạch trên để tiến hành tổ chức thành công HKPĐ cấp huyện lần thứ IX và chuẩn bị lực lượng học sinh tham gia HKPĐ Cấp tỉnh lần thứ IX- 2016 đạt kết quả cao nhất./.

| Nơi nhận: - BCĐ HKPĐ tỉnh Hải Dương (báo cáo); - Thường trực huyện ủy (báo cáo); - Lãnh đạo UBND huyện (báo cáo); - Thường trực HĐND; - UBND các xã, thị trấn; - Các thành viên BCĐ HKPĐ huyện ; - Các trường TH, THCS; - Lưu: VT. | TRƯỞNG BAN (đã ký) PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN Khổng Quốc Toản |
| --- | --- |